Приложение 1

к приказу № ______от___________

Состав оргкомитета муниципального проекта «Мы вместе!»

- Саламаткина Н.Ф. – начальник управления образования,

- Костенко Т.Н. – методист РМК,

- Олейникова Л.В. – заместитель директора по ВР МОУ «СОШ № 1 р.п.Дергачи»,

- Подлинова С.А. – зав.РМК,

- Руденко Л.В. – заместитель директора по ВР МОУ «СОШ с.Петропавловка»,

- Цветкова Е.А. – методист РМК,

- Шабаева Т.М. – заместитель директора по ВР МОУ «СОШ № 2 р.п.Дергачи».

Приложение 2

к приказу № ______от___________

Состав экспертной группы муниципального проекта «Мы вместе!»

- Саламаткина Н.Ф. – председатель группы, начальник управления образования,

- Каржау Л.У. – главный специалист управления образования,

- Костенко Т.Н. – методист РМК,

- Мищенко Н.Н. – главный специалист управления образования,

- Подлинова С.А. – зав. РМК,

- Суворова Т.Н. – заместитель директора по ВР МОУ «СОШ с.Новоросляевка»,

- Харюкова Н.Б. – заместитель начальника управления образования,

- Цветкова Е.А. – методист РМК,

- Семья Звонцовых – семья-победитель районного конкурса «Семья года – 2011» (по согласованию).

Приложение 3

к приказу № ______от___________

План реализации муниципального проекта «Мы вместе!»

- Цель проекта: развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций, выявления семей, формирующих у детей преимущество здорового образа жизни.

- Участники проекта: семьи обучающихся образовательных учреждений

| - № п/п | - Этапы проекта | - Сроки реализации | - Место проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - I этап. Подготовительный |  |  |  |
| - 1 | - Проведение информационно-разъяснительной работы в ОУ о проекте. | - До 10 декабря 2011 г. | - ОУ |
| - 2 | - Подача заявок в оргкомитет проекта (по форме) | - До 15 декабря 2011 г. | - РМК |
| - II этап. Основной |  |  |  |
| - 1 | - Представление визитной карточки «Давайте познакомимся». | - До 1 февраля 2012 г. | - ОУ |
| - 2 | - Изготовление агитационного материала по профилактике вредных привычек | - До 17 февраля 2012 г. | - ОУ |
| - 3 | - Создание видеоролика «Здоровье – это счастье!» | - До 16 марта 2012 г. | - ОУ |
| - III этап. Заключительный |  |  |  |
| - 1 | - Подведение итогов проекта. Программа «В прямом эфире» | - 6 апреля 2012 г. | - МОУ ДОД Дом детского творчества |
| - 2 | - Награждение участников проекта | - 6 апреля 2012 г. | - МОУ ДОД Дом детского творчества |

- Требования к представляемым материалам.

- Форма заявки участников муниципального проекта «Мы вместе!»

- Я, (фамилия, имя, отчество)_____________________________________,

- Проживающий(ая) по адресу:___________________________________________

- _________________________________________________ тел:___________

- совместно со своей семьей желаю принять участие в муниципальном проекте «Мы вместе!» (перечислить всех членов семьи, проживающих совместно, с указанием места работы, рода занятий или учебы):

- _________________________________________________________________

- Выражаем своё согласие на возможность опубликования представленных материалов в  средствах массовой информации.

- Обязуемся представить все письменные материалы о семье в установленный срок.

- дата	подписи всех членов семьи

- Визитная карточка «Давайте познакомимся».

- Формат визитной карточки – А4. На лицевой стороне помещается фото семьи (не больше двух) и представление семьи в произвольной форме (стихи, рассказ самого старого члена семьи и т.п.). На обратной стороне родители описывают, как они прививают своим детям навыки здорового образа жизни, а дети пишут своё отношение к здоровому образу жизни, вредным привычкам. Желательно, чтобы визитная карточка была цветной и выполнена на плотной бумаге.

- Критерии оценивания:

- - соответствие оформления требованиям, предъявляемым к визитной карточке;

- - содержание фотографий (они должны отражать работу семьи по формированию у детей навыков ЗОЖ);

- - оригинальность представления семьи.

- Изготовление агитационного материала по профилактике вредных привычек.

- Формат агитационной листовки – А4. Техника исполнения – компьютерная графика. Листовка должна содержать информацию, призывающую окружающих к здоровому образу жизни, а именно не употреблять наркотики, алкоголь, табак.

- Критерии оценивания:

- - эмоциональное воздействие на читающих;

- - оригинальность;

- - эстетичность выполненной работы.

- Создание видеоролика «Здоровье – это счастье!»

- Содержание видеороликов должно быть уместным, демонстрировать собственный взгляд и отношение к здоровому образу жизни (антиреклама вредных привычек). Можно показать один день из жизни здорового человека; чем полезно для человека хорошее здоровье; почему нужно стремиться быть здоровым; для чего люди ведут здоровый образ жизни и т.д.

Жанр видеороликов строгих ограничений не имеет – организаторы приветствуют разнообразие творческих работ и новые подходы:

- рекламный ролик;
- короткометражный фильм;
- сказка, мультфильм;
- документальный фильм и др.

В видеороликах НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение слайдов и презентаций, превышающих по времени 30% от всего ролика.

Видеоролики должны быть представлены на DVD/CD, длительность 5-10 минут, на цифровых носителях должны быть указаны Ф.И.О. участника, название работы.

- Критерии оценивания:

- - эмоциональное воздействие на зрителя;

- - оригинальность;

- - содержательность.

- По итогам трёх этапов выбираются 5 семей, которые будут активными участниками заключительного этапа проекта, программы «В прямом эфире». Все остальные участники проекта будут соучастниками.