Приложение 1

к приказу  № 61 от 03.02.2017 г.

План-график

по организации и проведению летней оздоровительной компании в 2017 году

| № | мероприятия | Срок исполнения | ответственные | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка проектов распоряжений, постановлений главы администрации |  |
| 1.1 | Проект Распоряжения «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году» | до 18.02.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 1.2. | Проект постановления «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха детей и подростков летом 2017 года» | До 18.01.2017г. | Саламаткинв Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 1.3 | Проект Постановления «Об установлении расходных обязательств по частичной оплате стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения, по оплате стоимости услуг по организации питания в лагерях с дневным пребыванием, оплате проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно по Дергачевскому муниципальному району» | до 01.03.2017г. | Барменко Н.Н. | Ковалева Н.А. |
| 1.4 | Проект Распоряжения «О создании комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях Дергачевского муниципального района в 2017 году» | до 15.04.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 2.Подготовка распорядительных актов |  |
| 2.1 | Приказ «Об утверждении плана-графика по организации и проведению летней оздоровительной компании в 2017 году» | до 15.02.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н., руководители ОО |
| 2.2 | Проект приказа «Об утверждении количества детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при ОО в 2017 году» | до 20.02.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 2.3 | Проект приказа «Об организации летнего отдыха детей и подростков в 2017 году» | до 01.03.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н., руководители ОО |
| 2.4 | Проект приказа «Об утверждении списков сотрудников летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при ОУ в 2017 году» | до 01.04.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 2.5 | Ходатайство на имя главного врача ГУЗ СО «Дергачевской РБ» об организованном проведении бесплатного медицинского осмотра сотрудников лагерей с дневным пребыванием при ОО в 2017 году | до 01.04.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 2.6 | Проекты приказов по технике безопасности: -«Об усилении мер безопасности детей на водоемах, проведении инструктажей»; -«Об усилении мер безопасности детей на дорогах, проведении инструктажей»; -«Об усилении мер по пожарной и электробезопасности детей в лагерях с дневным пребыванием при ОО в 2017 году, проведении инструктажей»; -«О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности детей в летних оздоровительных лагерях при ОО в 2017 году» | до 15.04.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н., руководители ОО |
| 2.7 | Проект приказа «Об организации проведения санитарно-гигиенического обучения на летний период 2017 года» | до 15.04.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 2.8 | Проект приказа «О проведении камеральной проверки документов по подготовке и проведению летней компании в 2017 году» | до 15.04.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 2.9 | Проект приказа «Об итогах проведения камеральной проверки документов по подготовке и проведению летней компании в 2017 году» | до 01.05.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 2.10 | Проект приказа «О контроле за летней занятостью и отдыхом детей «группы риска» и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении в 2017 году» | до 15.05.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 2.11 | Проект приказа «Об утверждении совместного плана мероприятий по предупреждению правонарушений среди детей и подростков в летний период 2017 года с МО МВД России «Дергачевский» ПДН Дергачевского района. | до 15.05.2017г. | Барменко Н.Н. | Баянкина О.В. |
| 2.12 | Проекты приказов «О проведении проверок функционирования летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при ОО в 2017 году» | май-июль | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 2.13 | Проект приказа «Об итогах летней оздоровительной компании 2017 года» | до 25.08.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 3.Организационные вопросы |  |
| 3.1 | Формирование карты занятости детей и подростков в летний период. | до 02.03.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н., руководители ОО |
| 3.2 | Формирование карты занятости детей и подростков «группы риска» и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении в летний период. | до 02.03.2017г. | Барменко Н.Н. | Баянкина О.В., руководители ОО |
| 3.3 | Сбор заявок из образовательных организаций в загородные оздоровительные лагеря | до 01.04.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н., руководители ОО |
| 3.4 | Заседание межведомственной комиссии «Обсуждение совместного плана основных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2017г. на территории муниципального района». | до 18.02.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 3.5 | Организация и проведение семинара для начальников и воспитателей лагерей по организации воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях в период летней компании 2017 года | до 01.04.2017г. | Барменко Н.Н. | Кусаинова Е.А. |
| 3.6 | Экспертиза воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней компании | до 01.04.2017г. | Барменко Н.Н. | Кусаинова Е.А. |
| 3.7 | Организация и проведение семинара для работников летних оздоровительных лагерей с участием специалиста Роспотребнадзора | до 01.05.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 3.8 | Разработка и согласование с Роспотребнадзором 12-ти дневного меню для организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей и подростков с организацией 2-х разового питания | до 01.05.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 3.9 | Формирование списков лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях. | до 08.02.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 3.10 | Проведение дератизации в соответствии с договорами | до 20.05.2017г. | Руководители ОО | Руководители ОО |
| 3.11 | Организация и проведение медицинского осмотра сотрудников летних оздоровительных лагерей 2017 года | до 15.04.2016г. | Барменко Н.Н. | Руководители ОО |
| 3.12 | Взаимодействие с ГУ ЦЗН Дергачевского района, с главами поселений по трудоустройству подростков, в том числе «группы риска», из семей СОП | до 25.05.2017г. | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н., руководители ОО |
| 3.13 | Подготовка документов (приказ по образовательному учреждению, план воспитательной работы, 12-дневное меню) на получение санэпидзаключения для работы лагерей с дневным пребыванием на каждую смену. | до 15.04.2017г. | Барменко Н.Н. | руководители ОО |
| 3.14 | Приемка летних лагерей с дневным пребыванием. | до 01.06.2017г. | Барменко Н.Н. | межведомственная комиссия |
| 3.15 | Организация работы по обеспечению оздоровительных лагерей при ОО в 2017 году медикаментами, игровым оборудованием, оборудованием для пищеблока | до 01.05.2017г. | Барменко Н.Н. | руководители ОО |
| 4.Обеспечение информирования и анализа проведения летней компании 2017 года |
| 4.1 | Проведение совещаний с руководителями ОО, родительских собраний: -«О подготовке к летней оздоровительной компании-2017»; -«О ходе выполнения плана мероприятий летней оздоровительной компании-2017»; -«Об итогах летней оздоровительной компании-2017» | март июль сентябрь | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |
| 4.2 | Опубликование в СМИ и на сайте управления образования, школьных сайтах | февраль-август | Барменко Н.Н. | Костенко Т.Н., руководители ОО |
| 4.3 | Организация работы «горячей линии» | февраль-август | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н., руководители ОО |
| 4.4 | Подготовка аналитических материалов для постоянно действующего совещания при главе администрации Дергачевского района, совещаний с руководителями, педагогических советов ОО | февраль-август | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н., руководители ОО |
| 4.5 | Проведение общешкольных родительских собраний «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» с приглашением глав поселений, руководителей хозяйств. | март-май | Барменко Н.Н. | Руководители ОО |
| 4.6 | Анализ реализации воспитательных планов и программ и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней компании. | июнь-июль | Барменко Н.Н. | Руководители ОО |
| 5.Заключение договоров и муниципальных контрактов |
| 5.1 | Проведение аукционных мероприятий для заключения договоров на поставку продуктов питания для организации питания в лагерях с дневным пребыванием. | до 15.04.2017г. | Барменко Н.Н., Ковалева Н.А. | руководители ОО |
| 5.2 | Заключение договоров с загородными лагерями на приобретение путевок | апрель-май | Барменко Н.Н., Ковалева Н.А. | руководители ОО |
| 6.Контроль |  |
| 6.1 | Камеральная проверка документов по подготовке и проведению летней компании в 2017 году (анализ плана мероприятий по подготовке ОО к организации летнего отдыха обучающихся, карта занятости детей «группы риска» и опекаемых детей) | до 01.05.2017г. | Барменко Н.Н. | Кусаинова Е.А., Баянкина О.В. |
| 6.2 | Приемка оздоровительных учреждений (соблюдение требований СанПиН к организации работы лагерей с дневным пребыванием детей и подростков) | май | Саламаткина Н.Ф. | члены комиссии по приемке лагерей |
| 6.3 | Контроль за работой летних оздоровительных лагерей, качеством питания, досуговой деятельностью, занятостью учащихся «группы риска» и из семей СОП, посещаемостью летних оздоровительных лагерей, работой на пришкольных участках, расходованием бюджетных средств. | май-август (по приказу) | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н., Кусаинова Е.А., Баянкина О.В., Ковалева Н.А. |
| 7.Отчетность |  |
| 7.1 | Отчеты: организация трудовой практики, работа трудовых бригад, работа лагерей с дневным пребыванием. | по итогам 1,2 смены | Барменко Н.Н. | руководители ОО |
| 7.2 | Сдача отчета в МО о занятости детей и подростков в летний период. | май-август | Саламаткина Н.Ф. | Барменко Н.Н. |