МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»

**ПРИКАЗ**

**15.03.2017 г. № --**

**Об утверждении плана-графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2017 году**

На основании приказа Управления образования от 3 февраля 2017 года № 61 «Об утверждении плана-графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2017 году», в целях четкой организации летнего отдыха детей и занятости детей в 2017 году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2017 году (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

**Директор школы: Н.И. Маляр**

С приказом ознакомлены и согласны:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф. И. О. | Дата | Подпись | Ф. И. О. | Дата | Подпись |
| Н.Н. Склярова |  |  | Т.М. Шабаева |  |  |
| Д.Х. Солдатова |  |  | Г.И. Колесникова |  |  |
| А.Б. Адылгиреева |  |  | Е.Р. Яким |  |  |
| Е.Б. Лепехина |  |  | В.В. Кириченко |  |  |
| Н.Н. Бердникова |  |  | С.А. Самойлова |  |  |
| А.С. Садыкова |  |  | В.В. Козел |  |  |
| Р.Р. Айткалиева |  |  | Е.И. Барменко |  |  |
| И.В. Липатова |  |  | Н.Н. Насанова |  |  |
| В.А. Козел |  |  | Е.К. Насанов |  |  |
| А.С. Кочергин |  |  | Г.В. Шевцова |  |  |
| Т.М. Жакбалеева |  |  | О.Н. Масюк |  |  |
| Н.Н. Бердникова |  |  | О.В. Мурушкина |  |  |
| А.О. Кириченко |  |  | Т.А. Игонина |  |  |

Приложение № 1 к приказу от 01.04.2017 г. №

План-график по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Исполнитель |
| 1 | Приказ «Об организации летнего отдыха детей и подростков в 2017 году» | До 01.04. 2017 г. | Маляр Н.И. | Шабаева Т.М. |
| 2 | Приказы по технике безопасности:-«Об усилении мер безопасности детей на водоемах, проведении инструктажей»;-«Об усилении мер безопасности детей на дорогах, проведении инструктажей»;- «Об усилении мер по пожарной и электробезопасности детей в лагере с дневным пребыванием при МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи», проведении инструктажей»;-«О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности детей в ЛОЛ с дневным пребыванием при МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» | До 15.04.2017 г. | Маляр Н.И. | Шабаева Т.М. |
| 3 | Формирование карты занятости детей и подростков в летний период | До 01.04.2017 г. | Шабаева Т.М. | Классные руководители 1-11 классов |
| 4 | Формирование карты занятости детей и подростков «группы риска» и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении в летний период | До 01.04. 2017 г. | Шабаева Т.М. | Лепехина Е.Б. |
| 5 | Сбор заявок в загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» | До 01.04.2017 г. | Шабаева Т.М. | Классные руководители 1-8 классов |
| 6 | Составление программы и плана воспитательной работы в ЛОЛ с дневным пребыванием | До.01.04. 2017 г. | Шабаева Т.М. | Начальник ЛОЛ |
| 7 | Разработка и утверждение 12-дневного меню для ЛОЛ | До 01.05.2017 г. | Шабаева Т.М. | Синельникова Т.В. |
| 8 | Формирование списков детей для оздоровления в ЛОЛ с дневным пребыванием | До.01.05.2017 г. | Шабаева Т.М. | Начальник ЛОЛ |
| 9 | Организация медосмотра работников ЛОЛ | До 15.04.2017 г. | Шабаева Т.М. | Начальник ЛОЛ |
| 10 | Проведение дератизации в соответствии с договорами | До.20.05.2017 г. | Шабаева Т.М. | Умургалиев А.Е. |
| 11 | Взаимодействие с ГУ ЦЗН Дергачевского района по трудоустройству подростков, в том числе «группы риска», из семей СОП | До 25.05.2017 г. | Шабаева Т.М. | Лепехина Е.Б. |
| 12 | Подготовка документов (приказ по школе, план воспитательной работы, 12-дневное меню и.т.д.) на получение санэпидзаключения для работы ЛОЛ с дневным пребыванием | До 15.04.2017 г. | Шабаева Т.М. | Начальник ЛОЛ |
| 13 | Организация работы по обеспечению ЛОЛ медикаментами, игровым оборудованием, оборудованием для пищеблока | До 01.05 2017 г. | Маляр Н.И. | Начальник ЛОЛ |
| 14 | Заключение договоров о совместной деятельности в летний период с учреждениями культуры и дополнительного образования р.п. Дергачи | До 01.05. 2017 г.  | Шабаева Т.М. | Начальник ЛОЛ |
| 15 | Проведение совещания при директоре , родительских собраний:-«О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании»;-«О ходе выполнения плана мероприятий летней оздоровительной кампании в 2017 году»;-«Об итогах летней оздоровительной кампании в 2017 году» | МартИюльСентябрь | Маляр Н.И. | Шабаева Т.М., начальник ЛОЛ |
| 16 | Оформление странички «Лето-2017» на сайте школы | До.01.04.2017 г. | Шабаева Т.М. | Шабаева Т.М. |
| 17 | Оформление стенда «Лето-2017» в пресс-центре школы | До.15.04.2017 г. | Шабаева Т.М. | Шабаева Т.М. |
| 18 | Организация работы «горячей линии» по организации летнего отдыха и оздоровления детей | Март-август | Маляр Н.И. | Шабаева Т.М. |
| 19 | Подготовка аналитических материалов по ходу и итогам летней оздоровительной кампании для ПДС при главе Администрации ДМР | Март-август | Маляр Н.И. | Шабаева Т.М., начальник ЛОЛ |
| 20 | Проведение общешкольного родительского собрания «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  27 апреля | Маляр Н.И. | Шабаева Т.М. |
| 21 | Анализ реализации воспитательных планов ЛОЛ и летней досуговой площадки |  Июнь-август | Шабаева Т.М. | Начальник ЛОЛ, начальники смен досуговой площадки |
| 22 | Проведение аукционных мероприятий для заключения договоров на поставку продуктов питания для организации питания в ЛОЛ | До 15.04.2017г. | Шабаева Т.М. | Хазова И.В. |
| 23 | Заключение договоров с загородными лагерями для приобретения путевок | Апрель-май | Шабаева Т.М. | Шабаева Т.М., классные руководители 1-8 классов |
| 24 | Контроль за работой ЛОЛ с дневным пребыванием, качеством питания, занятостью учащихся «группы риска» и из семей СОП, посещаемостью ЛОЛ и досуговой площадки, работой на пришкольном участке | Май-август | Маляр Н.И. | Шабаева Т.М., начальник ЛОЛ, начальники смен досуговой площадки, классные руководители 5-10 классов. |
| 25 | Подготовка помещений для ЛОЛ (пищеблок, спортивные сооружения, игровые комнаты, пришкольный участок и т.д.) | До 01.06 2017 г. | Шабаева Т.М. | Начальник ЛОЛ |
| 26 | Оформление помещений ЛОЛ для проведения мероприятий и организации кормления детей | Июнь | Начальник ЛОЛ | Сотрудники ЛОЛ |
| 27 | Подготовка отчетов: организация трудовой практики, работа трудовых бригад, работа ЛОЛ, работа досуговой площадки, трудоустройство подростков | Июль-август | Шабаева Т.М. | Педагоги школы |
| 28 | Сдача отчетов в управление образования | Июль-август | Маляр Н.И. | Шабаева Т.М. |